## Feuille 1
ETU2500 | Hamael
ETU2455 | Fifaliana
ETU2571 | Kaloina
ETU | Daniel
Catégorie | Tâche | Type | Qui ? | Estimation | Temps passé | Reste | Avancement
Utilisateur | création table utilisateur : id ( int ), nom ( varchar ), mail (varchar) , mdp (varchar) , dateNaissance (timestamp) | base | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | données de test | base | ETU | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | création classe utilisateur : id , nom , mail , mdp , dateNaissance | métier | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | creation classe utilisateurRepository | métier | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | insertion | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | modification | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | liste | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | Hashage Mot de passe Utilisateur / creation service HasherUtil.php | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | Creation controller : InscriptionController | métier | ETU2500 | 30 | 30 | 0 | 100%
ExpirationUtil | creation classe expirationUtil.php : dateInsertion , dateExpiration , duree / fonction : calculDateExpiration | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Jeton | création classe Jeton : id , jeton , expirationUtil / fonction : isExpired | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Jeton | création classe JetonRepository | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
JetonInscription | création classe JetonInscription : id , mail , mdp , nom , dateNaissance , jeton / fonction : isExpired | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
JetonInscription | création classe JetonInscriptionRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
PinGenerator | création classe PinGenerator | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Tokegenerator | création classe TokenGenerator | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
EnvoiMail | Creation service MailService | métier | ETU2500 | 30 | 30 | 0 | 100%
TentativeMdpFailed | création classe TentativeMdpFailed | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
TentativePinFailed | création classeTentativePinFailed | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
TentativeMdpFailed | création classe TentativeMdpFailedRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
TentativePinFailed | création classe TentativePinFailedRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
AuthService | Creation classe AuthService | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Authentification | Creation classe AuthController | métier | ETU2455 | 20 | 20 | 0 | 100%
Utilisateur | Creation classe UtilisateurTokenController | métier | ETU2455 | 20 | 20 | 0 | 100%