## Feuille 1
ETU2500 | Hamael
ETU2455 | Fifaliana
ETU2571 | Kaloina
ETU | Daniel
Catégorie | Tâche | Type | Qui ? | Estimation | Temps passé | Reste | Avancement
Utilisateur | création table utilisateur : id ( int ), nom ( varchar ), mail (varchar) , mdp (varchar) , dateNaissance (timestamp) | base | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | données de test | base | ETU | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | création classe utilisateur : id , nom , mail , mdp , dateNaissance | métier | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | creation classe utilisateurRepository | métier | ETU2571 | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | insertion | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | modification | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | liste | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | Hashage Mot de passe Utilisateur / creation service HasherUtil.php | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Utilisateur | Creation controller : InscriptionController | métier | ETU2500 | 30 | 30 | 0 | 100%
ExpirationUtil | creation classe expirationUtil.php : dateInsertion , dateExpiration , duree / fonction : calculDateExpiration | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Jeton | création classe Jeton : id , jeton , expirationUtil / fonction : isExpired | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Jeton | création classe JetonRepository | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
JetonInscription | création classe JetonInscription : id , mail , mdp , nom , dateNaissance , jeton / fonction : isExpired | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
JetonInscription | création classe JetonInscriptionRepository | métier | ETU2571 | 10 | 10 | 0 | 100%
PinGenerator | création classe PinGenerator | métier | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
Tokegenerator | création classe TokenGenerator | base | ETU2455 | 10 | 10 | 0 | 100%
EnvoiMail | Creation service MailService | base | ETU2500 | 30 | 30 | 0 | 100%
BoiteVitesse | création classe BoiteVitesse : int id, String designation | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Categorie | création table categorie : id ( int ), nom ( varchar ) | base | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Categorie | création classe Categorie : int id, String nom | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Modele | création table modele : id ( int ), nom ( varchar ), id_marque ( foreign key table marque ) | base | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Modele | données de test | base | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
CaracteristiqueModele | création table caracteristique_modele : id_modele ( fk table modele ), id_categorie ( fk table categorie ), id_type_vitesse ( fk table boite_vitesse ), id_energie ( fk table type_energie ) | base | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
CaracteristiqueModele | création classe CaracteristiqueModele : Categorie categorie, BoiteVitesse boiteVitesse, TypeEnergie typeEnergie | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Modele | création classe Modele : int id, String nom, Marque marque, List<CaracteristiqueModele> | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Modele | insertion | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Modele | modification | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Modele | liste | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Modele | détails modele : findById | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Modele | recherche multicritère : nom, marque | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Modele | web service : CRUD | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin | création table admin : id ( int ), nom ( varchar ), email ( varchar ), password ( varchar ) | base | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin | données de test | base | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin | création classe Admin : int id, String nom, String email, String password | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin | login : fonction find ( email, password ) | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin | web service login | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Back Office | page de login | affichage | ETU1748 | 35 | 60 | 0 | 100%
Back Office | liste des modèles + pagination | affichage | ETU1748 | 35 | 35 | 20 | 63.64%
Back Office | ajout de modèle | affichage | ETU1748 | 35 | 35 | 20 | 63.64%
Back Office | détails modèle | affichage | ETU1748 | 35 | 35 | 20 | 63.64%
Back Office | liste des marques | affichage | ETU1748 | 35 | 35 | 20 | 63.64%
Back Office | ajout de marque | affichage | ETU1748 | 35 | 35 | 20 | 63.64%
Back Office | détails marque | affichage | ETU1748 | 35 | 35 | 20 | 63.64%
Back Office | liste des annonces | affichage | ETU1748 | 35 | 35 | 20 | 63.64%
Back Office | détails annonce | affichage | ETU1748 | 35 | 35 | 20 | 63.64%
Back Office | page de login | intégration | ETU1748 | 35 | 20 | 0 | 100%
Back Office | liste des modèles + pagination | intégration | ETU1748 | 35 | 5 | 30 | 14.29%
Back Office | ajout de modèle | intégration | ETU1748 | 35 | 5 | 30 | 14.29%
Back Office | détails modèle | intégration | ETU1748 | 35 | 5 | 30 | 14.29%
Back Office | liste des marques | intégration | ETU1748 | 35 | 5 | 30 | 14.29%
Back Office | ajout de marque | intégration | ETU1748 | 35 | 5 | 30 | 14.29%
Back Office | détails marque | intégration | ETU1748 | 35 | 5 | 30 | 14.29%
Back Office | liste des annonces | intégration | ETU1748 | 35 | 5 | 30 | 14.29%
Back Office | détails annonce | intégration | ETU1748 | 35 | 5 | 30 | 14.29%
Lieu | création table lieu : id ( int ), nom_lieu ( text ) | base | ETU1779 | 5 | 5 | 0 | 100%
Lieu | données de test | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Lieu | création classe Lieu : int id, String nomLieu | métier | ETU1779 | 5 | 5 | 0 | 100%
Lieu | liste | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Lieu | insertion | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Lieu | web service lieu | métier | ETU1779 | 15 | 15 | 0 | 100%
Voiture | création table voiture : id ( int ), nombre_place ( int ), nombre_porte ( int ), kilometrage ( decimal ), id_marque ( fk table marque ), id_modele ( fk table modele ), id_energie ( fk table type_energie ), id_categorie ( fk table categorie ), id_vitesse ( fk table boite_vitesse ) | base | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Voiture | classe Voiture : int id, int nombrePlace, int nombrePorte, double kilometrage, Marque marque, Modele modele, Categorie categorie, TypeEnergie energie, BoiteVitesse vitesse | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | table annonce : id ( int ), date_heure ( timestamp ), titre ( text ), description ( text ), prix_vente ( decimal ), lieu ( fk table lieu ), proprietaire ( text not null ), id_voiture ( fk table voiture ), etat ( int -> 0 : en attente; 10 : validé; -10 : refusé ), statut ( int -> 0 : disponible; 10 : vendu ) | base | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
DetailsAnnonce | table details_annonce : id_annonce, image1 ( bytea ), image2 ( bytea ), image3 ( bytea ), image4 ( bytea ) | base | ETU1779 | 5 | 5 | 0 | 100%
Validation Annonce | table validation_annonce : date_heure_validation ( timestamp ), id_admin ( fk table admin ) | base | ETU1779 | 5 | 5 | 0 | 100%
DetailsAnnonce | classe DetailsAnnonce : byte [] image1, byte [] image2, byte [] image3, byte [] image4 | métier | ETU1779 | 5 | 5 | 0 | 100%
Annonce | classe Annonce : int id, Timestamp dateHeure, String titre, String description, double prixVente, Lieu lieu, String idProprietaire, Voiture voiture, int etat, int statut, DetailsAnnonce details | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | liste annonce | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | liste annonce validés | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | nombre annonce | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | création table favori_annonce : id_annonce ( fk table annonce ) , id_utilisateur ( text ) | base | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | insertion favori_annonce | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | liste des favoris par utilisateur | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | détails annonce | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | insertion annonce | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | modification statut annonce | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | validation annonce -> update etat @ table annonce + insert @ table validation_annonce | métier | ETU1779 | 10 | 10 | 0 | 100%
Annonce | recherche multicritère : nom, marque, modèle, type_energie, boite_vitesse, lieu, prix ( min - max ), kilometrage ( min - max ), date annonce ( début - fin ) | métier | ETU1779 | 25 | 25 | 0 | 100%
Annonce | web service annonce | métier | ETU1779 | 15 | 15 | 0 | 100%
Utilisateur | création document : utilisateur ( id, nom_complet, date_naissance, email, password ) | base | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Utilisateur | création classe Utilisateur : ObjectId id, String nomComplet, String email, String password, Date dateNaissance | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Utilisateur | insertion utilisateur | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Utilisateur | login utilisateur -> find utilisateur ( email, password ) | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Utilisateur | web service utilisateur | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Conversation | création document : conversation ( id, participants : [] ) | base | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Conversation | création classe Conversation : ObjectId id, List<ObjectId> participants | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Conversation | insertion conversation | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Conversation | liste conversation par utilisateur | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Conversation | web service conversation : insertion, liste conversation par utilisateur | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Message | création document : message ( id, id_conversation, id_sender, contenu_message, date_heure ) | base | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Message | création classe Message : ObjectId id, ObjectId idConversation, ObjectId idSender, String contenuMessage, Timestam dateHeure | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Message | insertion message | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Message | liste message par conversation | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
Message | web service message : insertion, liste message par conversation | métier | ETU1862 | 15 | 15 | 0 | 100%
FrontOffice Web | maquette design front office | affichage | ETU1885 | 90 | 90 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | maquette design mobile | affichage | ETU1885 | 90 | 90 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | page d'accueil | affichage | ETU1885 | 20 | 20 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | page de login | affichage | ETU1885 | 20 | 20 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | page d'inscription | affichage | ETU1885 | 20 | 20 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | page de menu | affichage | ETU1885 | 20 | 20 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | liste des annonces | affichage | ETU1885 | 20 | 20 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | formulaire d'insertion d'annonce | affichage | ETU1885 | 60 | 60 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | intégration login | intégration | ETU1885 | 15 | 15 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | intégration inscription | intégration | ETU1885 | 15 | 15 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | intégration annonce : ajout, liste, détails | intégration | ETU1885 | 60 | 60 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | envoi d'images | intégration | ETU1885 | 60 | 60 | 0 | 100%
FrontOffice Mobile | export apk | intégration | ETU1885 | 45 | 45 | 0 | 100%
Déploiement | déploiement web service mobile | déploiement | ETU1885 | 60 | 60 | 0 | 100%
Déploiement | déploiement web service front office | déploiement | ETU1885 | 60 | 60 | 0 | 100%
Déploiement | déploiement back office | déploiement | ETU1885 | 20 | 20 | 0 | 100%
Front office web | page de login | affichage | ETU1748 | 35 | 25 | 10 | 71.43%
Front office web | liste des conversations | affichage | ETU1748 | 35 | 35 | 0 | 100%
Front office web | page de message | affichage | ETU1748 | 35 | 35 | 0 | 100%
Front office web | page de login | intégration | ETU1748 | 30 | 5 | 25 | 16.67%
Front office web | liste des conversations | intégration | ETU1748 | 30 | 5 | 25 | 16.67%
Front office web | page de message | intégration | ETU1748 | 30 | 5 | 25 | 16.67%
Front office web | page de login (check compatiblité + rendu + résolution erreur) | déploiement | ETU1748 | 5 | 35 | 20 | 63.64%
Front office web | liste des conversations (check compatiblité + rendu + résolution erreur) | déploiement | ETU1748 | 5 | 20 | 0 | 100%
Front office web | page de message (check compatiblité + rendu + résolution erreur) | déploiement | ETU1748 | 5 | 10 | 0 | 100%
Front office web | page d'accueil | affichage | ETU1779 | 35 | 35 | 0 | 100%
Front office web | liste des annonces | affichage | ETU1862 | 35 | 35 | 0 | 100%
Front office web | pop - up : contacter utilisateur | affichage | ETU1779 | 35 | 35 | 0 | 100%
Front office web | détails annonce | affichage | ETU1779 | 35 | 35 | 0 | 100%
Front office web | liste des favoris | affichage | ETU1779 | 35 | 35 | 0 | 100%